## Hoja1
| DIAGRAMA DE GANTT EVENT PLUS | JUAN CAMILO PUENTES/JAIR SANTIAGO
| PROYECTO EVENTO PLUSS | FICHA:2338309
TRIMESTRE | FUNCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | INSUMOS | PRECIO | PERSONAL
1 | Nombre del proyecto | 2021-09-05 | 2021-09-05 | Café | 11890 | Juan Camilo Puentes
1 | objetivo general | 2021-09-05 | 2021-09-05 |  |  | Jair Felipe Santiago
1 | objetivo especifico | 2021-09-05 | 2021-09-05 | tapabocas | 5000
1 | planteamiento del problema | 2021-09-05 | 2021-09-05 | guantes | 8000
1 | Alcance del proyecto | 2021-09-06 | 2021-09-12 | alcohol | 5000
1 | Justificacion | 2021-09-06 | 2021-09-13 | gel desinfectante | 10500
1 | Tecnicas de levantamiento de informacion | 2021-09-06 | 2021-09-13
1 | BPMN-Diagrama de flijo | 2021-09-12 | 2021-09-13
1 | Contol de versiones | 2021-09-12 | 2021-09-13 | internet | 70000
* | CORTE | 2021-09-23 | 2021-10-09 | alquiler pc(2) | 600000
2 | Diagrama de casos de uso | 2021-10-16 | 2021-10-16 | transporte | 180000
2 | Modelo,Entidad,Relacion notacion crowsfoot (diccionario) | 2021-10-23 | 2021-10-24
2 | Cronograma= presupuesto y personal | 2021-11-13 | 2021-11-20
* | CORTE | 2021-11-30 | 2021-12-06
3 | Diagrama de clases | 2021-12-12 | 2022-01-07
3 | Prototipos mockups,wireframes o HTML | 2022-01-08 | 2022-01-16
3 | Diagrama de distribucion (estandar UML 2.4.1 o superio) | 2022-01-23 | 2022-01-30
* | CORTE | 2022-02-06 | 2022-02-12
4 | Identificar el inventario | 2022-02-19 | 2022-02-26
4 | Revision del uso de control de versiones | 2022-02-26 | 2022-03-04
4 | Informe de costos hardware/software | 2022-03-05 | 2022-03-12
4 | Construccion de base de datos | 2022-03-19 | 2022-04-02
* | CORTE | 2022-04-09 | 2022-04-23
5 | Prototipo no funcional (mockup o wireframes) | 2022-04-30 | 2022-05-21
5 | Evidenciar la elaboración del manual técnico
5 | Pruebas Unitarias,-Pruebas caja negra,-Pruebas caja blanca,-Pruebas funcionales
CORTE
6 | Se evidencia un informe de migración de datos
6 | En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo y plan de migración
6 | Se evidencia la construcción del manuales de usuario y de operación
6 | Se evidencia en el proyecto la documentación de las pruebas
CORTE
7 | Se evidencia un informe donde se muestre la distribución física de los equipos de hardware y software
7 | Se evidencia un cuadro comparativo entre los diferentes proveedores donde se va adquirir hardware o software
7 | En el proyecto se evidencia la realización de contratos de desarrollo de software.
CORTE
8 | En el proyecto se evidencia que se aplica algún modelo de calidad
8 | Actualizar el diagrama de Gantt de acuerdo a las actividades realizadas en los trimestres anteriores
8 | Actualizar el sistema de control de versiones y control de cambios
8 | Actualizar contenido de manuales de usuario y operación | 2023-07-15 | 2023-07-19